高雄市第30屆國民中小學科學園遊會實施計畫

壹、目標：

一、奠定本市學生科學教育基礎，培養學生參與科學活動之興趣。

二、寓教於樂，讓參與人員在活動中獲得科學知識及技能，並藉以推動全民科學教育。

三、發揮動態之教學功能，培養學生科學概念、科學態度及科學方法，以提升學生科學素養。

貳、時間：100年10月28日(星期五)、10月29日(星期六)

一、說 明 會：9月28日(星期三)14:00～16:00，會議地點：工博館貴賓室地下一樓AB103簡報室，請1位指導老師親自參加。

二、佈置時間：10月27日(四)10:30～16:30

三、開幕典禮：10月28日(五)09:30，聘請專家學者實際示範科學遊戲，請各校至少1名行政人員或老師(學校代表)參加開幕典禮。10:00~17:00請各校安排戶外教學活動。

四、園 遊 會：10月28日09:00～17:00

10月29日09:00～16:00

【每日休息時間：國小11:30~12:30(分二梯次)、國中12:30~13:00】

五、撤展時間：10月29日16:00～17:00

參、地點：國立科學工藝博物館

肆、主辦單位：高雄市政府教育局、國立科學工藝博物館
承辦單位：高雄市立五福國民中學、高雄市立鎮昌國民小學
協辦單位：高雄市立民族國民小學、高雄市立正興國民中學

伍、參加人員：

一、本市公、私立各國民中、小學師生。

二、學生家長及一般社會民眾對科學有興趣者。

陸、活動內容：科學知識介紹、科學儀器操作、科學模型展示、科學有獎徵答、科學影片放映及科技書籍介紹、科學疑難問題諮商、科學玩具及遊戲、科學專題研究及其他有關的科學活動等八大類。

柒、參加辦法：

一、各校設計科學活動站一處，該活動由相關單位承辦，並成立籌備小組，確實研討活動內容。

二、各校於10月7日(五)前將資料電子檔上傳至五福國中專屬網站。

（一）國中組聯絡人：五福國中設備組李正媚組長，電話：2223036轉14。

（二）國小組聯絡人：鎮昌國小設備組黃心慈老師，電話：8116575轉12。

三、各校於9月28日(三)14：00～16：00，地點：工博館地下一樓AB103室，請指派1名實際參與活動之指導老師參加活動說明會，並完成攤位抽籤與場地會勘，當日出席人員核予半日公假。

四、各校須於10月27日(四)10:30～16:30完成活動攤位佈置，主辦單位將於當日16:30派員審查各校場地佈置情形，並列入評分範圍。當日各校指導老師1名及承辦學校工作人員核予半日公假派代。

五、園遊會期間，各校每日2名指導老師及大會工作人員依實際工作時間核予公假派代或補休：

（一）10月28日(五)：公假派代1日。

（二）10月29日(六)：公假1日，於活動後6個月內擇日補假1日(課務自理)。

六、本活動專屬網站：http://sf.wfjh.kh.edu.tw（五福國中）

捌、經費：

一、各校之實驗、操作儀器材料費等活動經費，已由市府下授於各校100年之年度預算中。

二、承辦本屆園遊會所需經費，由市府下授五福國中100年年度預算中支應，不足部分由教育局補助。

玖、獎勵辦法：

一、辦理本項活動工作人員，由教育局予以敘獎。

二、本活動由教育局成立評鑑小組評審。獎勵方式如下：

特優學校：國中4所、國小8所，各校頒發獎金2000元整。

優等學校：國中8所、國小16所，各校頒發獎金1000元整。

優等以上學校：校長、主任、承辦人員及指導老師(最多4名)，共計7名，各敘嘉獎乙次（由得獎學校逕行陳報敘獎事宜）。

生活教育獎（學生秩序及場地清潔之維持）：國中3所、國小6所，各校及指導老師各頒發獎狀乙只，以資鼓勵。

三、服務優良之指導老師發給獎狀乙只，以資鼓勵；服務優良之學生，請各校依實際服務情形予以敘獎。

拾、參與闖關活動者並蓋滿20格不同學校的闖關成功章，將闖關卡交予大會服務台核驗後投入截角參加抽獎活動，每日於16:00以後現場抽獎。領獎時間請依大會公告的期限內至指定學校領取，逾期則由大會自行處理(每人限領1份獎項，重覆得獎者由大會於活動結束後另行抽獎遞補之)。前一日活動未獲獎者，可於次日合併抽獎。

拾壹、本計畫如有未盡事宜，得隨時另作補充規定。

高雄市第30屆國民中小學科學園遊會活動設計注意事項

一、時間：10月28日9:00～17:00
10月29日9:00～16:00(16:00～17:00撤展)

備註：休息時間→國小11：30～12:00(A組)、12：00～12：30(B組)、

國中12：30～13：00，以上時段不列入評分

二、園遊會地點設於工博館地下一樓、一樓、二樓、四樓、六樓等長廊，每校攤位大小約5公尺寬×3公尺深。請各校自行考量現場環境，設計活動內容、海報尺寸，勿超過攤位範圍，如超過各校分配的空間，評審可依現場擺設情形列入評分。

三、各校活動設計資料電子檔及電源申請請於10月7日前上傳至五福國中網站（http://sf.wfjh.kh.edu.tw），帳號及密碼請輸入各校代碼。因電源承接不易，請盡量勿設計需電源供應之作品。為便於統計及施工，請於10月7日前登錄攤位電源的需求情形，逾期恕無法再提出申請，請自備延長線。

四、活動指導老師最多4名，請老師隨時在場指導，避免有環境污染及空氣污染之情事發生，且注意人員之安全。

五、各活動設計請重視創意、科學觀念、方法及趣味性，並注意安全、環保， 請勿選擇會製造噪音、煙霧、高溫、污染會場、有礙空間及走道流暢等因素過度危險的活動題材。會場局部區域有限制用水，請各校自行負責攤位的清潔工作及人員的安全。

六、各站活動器材及佈置請自備，各校攤位之清潔將列入評分，請自行準備大型垃圾袋，將垃圾帶回學校處理。

七、大會統一設計闖關活動卡，提供每位參與者使用，蓋滿20格不同學校的闖關成功章即可參加大會的抽獎活動。請各校準備1個"闖關成功"章(約2×2cm)。樣式範本如下：

| 闖關成功 ××國中 |  | 闖關成功 ××國小 |
| --- | --- | --- |

八、請各校配合事項：

〈一〉佈置日期為10月27日10:30～16:30(各校指導老師1名核予半日公假派代)，撤展日期為10月29日16:00以後。以上時段，貨車可由員工停車場進出(愛買吉安賣場對面，員工刷卡門前卸貨搬運)，指導老師(憑教師證)請務必同時抵達，搬運及活動期間攤位器材請自負保管之責。

〈二〉10月28日請各校安排戶外教學，並注意學童的安全，闖關活動卡可先至網站下載複製（http://sf.wfjh.kh.edu.tw），請隨時上網查看相關訊息。

〈三〉活動期間(10月28日9：00至10月29日16:00)本市師生及工作人員憑教師證、識別證、學生證、學校借書證及大會工作證可免費入場；一般民眾於開幕當天上午(10月28日9：00～12:00)免費入場，其他時段每人收費50元。

〈四〉活動期間，各校指導教師全日配戴教師證，服務學生請穿著校服(運動服)，每日9:00前請憑證件由員工刷卡門進出，以利區隔參觀民眾與學校師生。

〈五〉活動期間各校指導教師的車輛，請自費停放於北館地下計時停車場(20元/時)或南館平面停車場(30元/次)。本活動之工作人員與指導老師停車費用由各校相關經費支應。

〈六〉為維護館內清潔，請各攤位避免發放糖果餅乾作為贈品，並禁止在各〈攤位用餐或喝飲料(白開水不限)，用餐或喝飲料請至五樓團體用餐區。

〈七〉請盡量保持館內的清潔與寧靜，海報勿貼於牆上，擺設請勿超過各站規   劃的空間，請勿使用擴音設備。

〈八〉工博館咖啡藝廊可代購便當(3800089～8643、8201)

九、各校書面資料如下格式：(A4直式橫書)

題 目 校名： 指導老師： 一、旨趣(或目的) 二、實驗器材 三、活動過程(或製作過程) 四、活動啟示(或原理探討)

高雄市第30屆國民中小學科學園遊會指導老師及工作人員差假事宜

| 學校/日期 | 假別 | 9/26（一） 場地規劃 | 9/28（三） 說明會 | 10/26（三） 場地規劃 | 10/27（四） 攤位佈置 | 10/28（五） 園遊會第1天 | 10/29（六） 園遊會第2天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各中小學 指導教師 | 公假 |  | 每校1名/半日 |  |  |  | 每校2名/1日 |
|  | 公假派代 |  |  |  | 每校1名/半日 | 每校2名/1日 |  |
| 鎮昌國小 工作人員 | 公假 | 5名/半日 | 3名/半日 |  |  |  | 10名/1日 |
|  | 公假派代 |  |  | 5名/半日 | 4名/半日 | 6名/1日 |  |
| 五福國中 工作人員 | 公假 | 5名/半日 |  |  |  |  | 10名/1日 |
|  | 公假派代 |  | 3名/半日 | 5名/半日 | 4名/半日 | 8名/1日 |  |
| ※10/29（週六）各校指導老師及工作人員核予公假登記，並於6個月內擇日補休1日，課務自理。 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：9/26及10/26由承辦學校工作人員繪製及標示攤位格線。